Приложение 2

к приказу

№   01-3/63 н/қ

от « 12 » мая 2026г.

План мероприятий по проведению

внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности (далее - ВАКР)

РГП на ПХВ «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее - Институт)

| № п/п | Виды работ | Срок | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение графика проведения ВАКР | Март 2026 года | Комплаенс - офицер |
| 2 | Утверждение приказа по проведению ВАКР | 12.05.2026г. | Комплаенс - офицер |
| 3 | Анонсирование на интернет-ресурсе о начале проведения ВАКР | 04.05.2026г. | Комплаенс - офицер (анонс на интернет-ресурсах) |
| 4 | Предоставление необходимых сведений и документов в ходе проведения ВАКР | до 12.05.2026г. | Руководители структурных подразделений |
| 5 | Начало ВАКР | 19.05.2026г. | Рабочая группа Руководители структурных подразделений |
| 6 | Анализ правовых актов, внутренних документов и процедур, регулирующих деятельность Института, его организационно - управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков | до 19.05.2026г. | Рабочая группа |
| 7 | Анонсирование на интернет-ресурсе Института начала публичного обсуждения результатов ВАКР | 09.06.2026г. | Комплаенс - офицер (анонс на интернет-ресурсах) |
| 8 | Публичное обсуждение результатов ВАКР | 12.06.2026г. | Рабочая группа |
| 9 | Подготовка и подписание аналитической справки по результатам проведенного ВАКР | не позднее 05.07.2026г. | Рабочая группа |
| 10 | Разработка реестра должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам ВАКР | В соответствии с приказом о проведении ВАКР | Рабочая группа |
| 11 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР | не позднее 03.07.2026г. | Рабочая группа |
| 12 | Ведение картограммы коррупции/актуализация картограммы | до 08.07.2026г. | Комплаенс - офицер |
| 13 | Размещение аналитической справки ВАКР и плана мероприятий по устранению коррупционных рисков по результатам ВАКР на интернет – ресурсе Института | не позднее 08.07.2026г. | Комплаенс - офицер |
| 14 | Представление информаций комплаенс-офицеру об исполнении рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков, в соответствии с установленной формой | Согласно установленных Планом, сроков исполнения | Структуруные подразделения |
| 15 | Мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам ВАКР | в течение одного года со дня подписания аналитической справки | Комплаенс - офицер, Рабочая группа |
| 16 | Представление уполномоченному органу результатов мониторинга исполнения рекомендаций объектом внутреннего анализа коррупционных рисков, в соответствии с приложением 7 к Методическим рекомендациям по проведению ВАКР №488 | На ежеквартальной основе | Комплаенс - офицер |

________________________